## ГСН НА САЙТ УПРАВЛЕНИЯМ
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 2022 год
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | КАТЕГОРИЯ | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (св-во СРО) 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (Св-во СРО) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (кол-во) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  |  |  | Извещение об окончании строительства | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[12 empty] | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во) | ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ (кол-во) | СУММА | Извещение об окончании строительства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14
1 | Республика Калмыкия | консервация | Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элисты, республики Калмыкия; Адрес объекта: Республика Калмыкия, Яшкульский и Целинный районы | С | ГТС | ФГУ "Калмкаспвод"(Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации берегозащитных сооружений и мониторинга прибрежной полосы Каспийского моря ) | ОАО "Калмыцкое дорожное управление" СРО № 0197.04-2009-0816005701-С-138 от 27.07.2011г. | ФГУ "ГлавГосЭкспертиза России" № 307-11/ггэ-7038/07 от 31.03.2011 г (в реестре № 00-1-4-1246-11) | Министерство по строительству,транспорту и дорожному ъхозяйству Республики Калмыкия № 08-0023 от 03.11.2011г. До 20.12.2015г., продлено до 20.12.2016 № 08-09-0845-2016МС от 10.10.2016 выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ , до 30.04.2019 | от 23.03.2012
2 | Астраханская область | под надзором | Мост через реку Ахтуба на 1485 км. Аксарайская-Трусово Приволжской железноой дороги | С | Ж/Д | ОАО «РЖД» № 0282-20122010-7708503727-С-118-001 от 21.12.2010 г. | ОАО «РЖДстрой», № 109770023-02 от 18.02.2010 г. | Положительное заключение №340-11/РГЭ-1339/02 от 15.04.2011 г. Ростовского филиала Главгосэкспертизы России. | № RU 30-0284-МРР от 22.06.2011 г., срок действия до 23.06.2014 г., до 23.06.2016, продлено до 23.02.2019, продлено до 23.06.2022, продлено до 23.03.2025 | № 1485/1 от 30.06.2011 г.
3 | Волгоградская область | под надзором 05/11СН | Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Поверхностный комплекс. | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | 0 | ФГУ "Главгосэкспертиза России" ЕГРЗ 34-1-1-3-028216-2019 от 16.10.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-18 624 4444-327-2020 от 26.06.2020 Югнедра, до 28.03.2023 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1
4 | Волгоградская область | под надзором 05/11СН(1) | Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Поверхностный комплекс. КПП №4 Железнодорожная проходная (объект № 653) с сопутствующими коммуникациями | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | . | ФГУ "Главгосэкспертиза России" 34--1-3-028216-2019 от 16.10.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-186244444-335-2020 от 25.01.2021 , до 27.04.2021Югнедра, 34-186244444-363-2021 от 29.12.2021до 20.09.2023 | б/н от 23.03.2021
5 | Волгоградская область | ЗОС 05/11СН(1) | «Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Поверхностный комплекс». Самостоятельный объект (группа объектов): Отделение грануляции (объект 430) с сопутствующими коммуникациями; Межцеховой тракт транспортировки готовой продукции (объект №449) марки «Г» с сопутствующими коммуникациями (объекты 424, 442, 446.1); Склад продукта (марки «Н» и «Г») (объекта №440) 2 этап продукт марки «Г» с сопутствующими коммуникациями». | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | . | ФГУ "Главгосэкспертиза России" 34--1-3-028216-2019 от 16.10.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-186244444-335-2020 от 25.01.2021 , до 27.04.2021 Югнедра, 34-186244444-363-2021 от 29.12.2021до 20.09.2023 | б/н от 23.03.2021 | 1 | [6 empty] | выдан
6 | Волгоградская область | под надзором 05/11СН(1) | Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Поверхностный комплекс». Самостоятельный объект (группа объектов): Отделение грануляции (объект 430) с сопутствующими коммуникациями; Межцеховой тракт транспортировки готовой продукции (объект №449) марки «Г» с сопутствующими коммуникациями (объекты 424, 442, 446.1); Склад продукта (марки «Н» и «Г») (объекта №440) 2 этап продукт марки «Г» с сопутствующими коммуникациями | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | . | ФГУ "Главгосэкспертиза России" 34--1-3-028216-2019 от 16.10.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-18624 444 4-350-2021 от 05.07.2021, выдан Югнедра до 21.04.2025
7 | Волгоградская область | под надзором 03/15СН | «Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Рудник Гремячинского ГОК». | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | ООО "Новомосковск-Ремстройсервис" | ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 723-17/ГГЭ-6166/15 от 03.07.2017 | 34-186244444-180-2017 от 14.09.2017 выдано департаментом по недропользованию по ЮФО (Югнедра), срок действия до 30.09.2019г., 34-186244444-259-2019 от 27.03.2019 , до 23.09.2020, 34-18624 444 4-346-2021 от 06.05.2021, до 05.08.2022 | 6518 от 03.03.2015 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2
8 | Волгоградская область | ЗОС03/15СН | «Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Рудник Гремячинского ГОК». (Этап 2. Выход рудника на проектную производительность). Самостоятельный объект (группа объектов): Здание подъемных машин №3 (объект №233).Адрес:В границах Пимено- Чернявского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области. | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | 1. ООО "Новомосковск-ремстройсервис" СРО № 0006.07-2009-7116018514-С-080 от 28.02.2011г. | ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 723-17/ГГЭ-6166/15 от 03.07.2017 | № 34-186244444-419-2023 от 10.11.2023 Югнедра, до 08.02.2024 | 0 | 1 | [6 empty] | выдан
9 | Волгоградская область | под надзором 03/15СН (2) | Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Рудник. Подземный склад взрывчатых материалов | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | . | ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 723-17/ГГЭ-6166/15 от 03.07.2017 | № 34-186244444-368-2019 от 09.03.2022 Югнедра, до 30.09.2022 | 1554 от 04.03.2018
10 | Волгоградская область | под надзором 03/15СН (3) | Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Рудник. Этап 2. Выход Рудника на проектную производительность. Самостоятельный объект (группа объектов): Ствол №3 Адрес:В границах Пимено- Чернявского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области. | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | . | ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 723-17/ГГЭ-6166/15 от 03.07.2017 | № 34-186244444-393-2022 от 26.10.2022 Югнедра, до 24.01.2024 | 261/17011 от 14.11.2022
11 | Волгоградская область | ЗОС 03/15СН (3) | «Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Рудник Гремячинского ГОК». (Этап 2. Выход рудника на проектную производительность). Самостоятельный объект (группа объектов): Калориферная установка №3, шахта летнего забора воздуха, калориферный канал.Адрес:В границах Пимено- Чернявского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области. | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | . | ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 723-17/ГГЭ-6166/15 от 03.07.2017 | № 34-186244444-421-2022 от 10.11.2023 Югнедра, до 09.11.2024 | 0 | 1 | [6 empty] | выдан
12 | Астраханская область | под надзором 30-00-371Р-15 | Расширение производств № 3,6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. Блок приготовления товарной продукции У1.740. Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта" (код стройки 055) | Р | ОПО | ЗАО "Газпром Инвест Юг" |  | заключение ОАО "Газпром" от 30.12.2002 г. № 94, согласованное Главгосэкспертизой России от 04.03.2003 г. № 24-2-4/358 | № RU30506301-6/10 от 17.03.2008 г. , продлено до 31.12.2017 г., продлено до 29.12.2020
13 | Волгоградская область | под надзором 23/15СН | комплексная реконструкция участка Трубная - Верхний Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной дороги. Удлинение путей на станции Волжский (Трубная) с включением в МПЦ (этап I, этап II) | Р | Ж/Д | ОАО "РЖД"- филиал - "Приволжская железная дорога" |  | № 0975-14/сгэ-4174/02 Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-35-0411-2015мс от 28.08.2015 Министерство строительства и ЖКХ, срок действ на 28.09.2018, продлено до 28.09.2024 | 37819 от 18.09.2015 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Волгоградская область | под надзором 22/15СН | Реконструкция собственных нужд ОРУ-220 кВ, привязка автотрансформаторной группы 10Т к силовому оборудованию нового ППУ 220 филиала ОАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС" | Р | ГТС | ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС" |  | № 614-12/РГЭ-1901/02 от 18.10.2015 ФАУ "Главгосэкспертизы России" Ростовский филиал | № 34-RU34302000-1891-2015 от 17.08.2015 Администрация городского округа город Волжский, срок до 17.08.2016, продление 16.07.2021 | 2105факс от 26.10.2016
15 | Волгоградская область | под надзором 20/16СН | Реконструкция станции Гумрак Приволжской железной дороги. Путепроводная развязка. 2 этап", Адрес: г. Волгорад, станция Гумрак | Р | Ж/Д | ОАО "РЖД" |  | №072-15/ГГЭ-8835/04 от 23.01.2015 ФАУ "Главгосэкспертизы России" | № 34-03-0668-2016 МС от 06.06.2016, срок действия сентябоь 2018, продлено до 10.08.2020 | 39306 от 07.07.2018
16 | Волгоградская область | под надзором 35/16СН | Строительство приемо отправочного парка на ст. Тингута Приволжской железной дороги. Адрес Волгоградская область, светлоярский район, ст. тингута | С | Ж/Д | ОАО "РЖД" |  | № 0161-16/СТЭ-4298/02 от 13.05.2016 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-26-0831-2016МС от 20.09.2016 выдано Министерством строительства и жкх РФ срок действия до20.03.2018, продлено до 23.05.2018 | 58202 от 13.10.2016 | 1 | 1 | 18
17 | Волгоградская область | под надзором (13/17СН) | Строительство полигона захоронения отходов производства и потребления (карт 4-5 класса опасности вместимостью 903 469 м. куб. , карт 3 класса опасности вместимостью 30 050 м. куб АО «ВТЗ» ) 2 этап строительства Адрес: Волгоградская область, г. Волжский | С | Отходы | АО "Волжский Трубный Завод" |  | 659-12/РГЭ-2188/03 от 12.11.2012 ФАУ ""Главгосэкспертиза России" | 34-RU34302000-2310-2017 от 17.02.2017 выдано Администрация г. Волжский до 18.02.2037 | 11897 от 09.03.2017
19 | Астраханская область | под надзором (42/18сн) | Подключение скважины газовой эксплуатационной № 1082 в составе стройки "Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (этап 2). Адрес Астраханская область , Красноярский район, Степновский сельсовет | Р | ОПО | ООО "Газпром добыча Астрахань" |  | 366-10/СПЭ -1019/02 от 23.07.2010 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 32--06-136-2018 от 08.05.2018 выдано Департамент по недропользованию по ЮФО, до 30.04.2020 | от 14.09.2018
20 | Волгоградская область | консервация (66/18сн) | Обустройство скважины № 2 Ново-Дмитриевской» Адрес: Волгоградская область, Быковский район | С | ОПО | ООО "РИТЭК" |  | 0093-18/РГЭ-4236/03 от 09.06.2018 ФАУ Главгосэкспертиза России | 34-18604000-240-2018 от 27.11.2018 выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО , до 27.07.2019 | № 15 от 05.12.2018 (вх 78022 от 05.12.2018)
21 | Астраханская область | ЗОС 10-26/11-19СН | Подключение скважины газовой эксплуатационной № 631 в составе стройки "Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (этап 2). Адрес Астраханская область , Красноярский район, Степновский сельсовет | С | ОПО | ООО "Газпром добыча Астрахань" |  | 241-09/СПЭ-0649/02 от 24.06.2009 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630404-141--2019 от 29.08.2019 выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО , до 30.06.2021 | б/н от 29.08.2019 (вх. 2855 факс от 30.08.2019) | 1 | [6 empty] | выдан
22 | Волгоградская область | под надзором 10-26/12-19СН | Строительство и реконструкция автомобильноц дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань Строительство автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область. 1 этап | С | дороги | ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» |  | 34-1-1-3-016693-2019 ФАУ Главгосэкспертиза России Саратовский филиал | 34-000-086-2019 от 21.08.2019 Федеральное дорожное агенство Министерства транспорта РФ, до 22.05.2022 | №1 от 27.08.2019 (вх. 26775 от 27.208.2019) | 1 | 1 | 3
23 | Астраханская область | под надзором 10-26/10-20СН | Подключение скважины газовой эксплутационной № 628 Астраханского ГКМ | С | ОПО | ПАО "Газпром" (ООО Газпром инвест) |  | 241-09/СПЭ-0649/02 от 24.06.2009 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630000-143-2020 от 10.07.2020 Департамент по недропользованию по ЮФЮ, срок действия до 30.06.2022, продлено | б/н от 15.07.2020 (вх. 261/14617 от 15.07.2020)
24 | Волгоградская область | под надзором 10-26/13-20СН | Разработка и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап. 4 (четвертый) этап (НС 33), адрес: Волгоградская область, Калачевский район, Зарянское сельское поселение. | Р | ГТС | ФБУ «Администрация «Волго-Дон» | ООО "Специальные сварные металлоконструкции" ООО "Спецгидрострой" | 493-14/ГГЭ-9138/07 от 11.04.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-RU34409205-ДУ-39/37-2020 от 06.08.2020 выдано Федеральное агенство морского и речного транспорта (Росморречфлот) , до | б/н от 06.08.2020 (вх 261/16650 от 07.08.2020)
25 | Волгоградская область | под надзором 10-26/13-20СН(1) | Разработка и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап. 4 (четвертый) этап (НС 33), ПС 110//10 адрес: Волгоградская область, Калачевский район, Зарянское сельское поселение. | Р | ГТС | ФБУ «Администрация «Волго-Дон» | ООО "Специальные сварные металлоконструкции" ООО "Спецгидрострой" | 493-14/ГГЭ-9138/07 от 11.04.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-RU34409205-ДУ-39/37-2020 от 06.08.2020 выдано Федеральное агенство морского и речного транспорта (Росморречфлот) , до | б/н от 06.08.2020 (вх 261/16650 от 07.08.2020) |  |  |  | 1 | 1
26 | Волгоградская область | под надзором 10-26/02-21СН | Комплексная реконструкция участка Им. Максима Горького-Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Горнополянский - Канальная 2 этап | С | Ж/Д | ОАО "РЖД" ДКРС-Юг | 0 | 34-1-1-3-059490-2020 от 25.11.2020 ФАУ Главгосэкспертиза России | № 34-26-2658МС-2020МС от 30.12.2020, выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ, срок действия до 30.05.2023, | 01-21-2/ГК от 09.02.2021 (вх261/2773 )
27 | Волгоградская область | под надзором 10-26/05-21СН | Разработка и реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап.3 (третий) этап Первая очередь. Механическое оборудование гидроузлов №№ 6,13. Николаевского гидроузла" Этап Пусковой комплекс № 2. Реконструкция гидроузла № 13, Этап Пусковой комплекс № 3. Реконструкция гидроузла № 3 Адрес: Адрес:Адрес: Волгоградская область,Светлоярский и Калачевский районы, Ростовская область Константиновскмй р-н | Р | ГТС | ФКУ "Ространсмодернизация" | ООО "Специальные сварные металлоконструкции" ООО "Спецгидрострой" | 00-1-1-3-012218-2020 от 14.04.2020г ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 00-RU00000000-ВС-39/4-2021 от 03.03.2021 выдано Федеральное агенство морского и речного транспорта (Росморречфлот) , до 30.09.2023, 00-RU00000000-ВС-39/1-2022 от 10.01.2022, до 30.09.2023, 34-26-ВС-39/22-2023-ФАМРТ выдано 22.03.2023 Федеральное агенство морского и речного транспорта (Росморречфлот) , до 30.11.2024 | б/н от 03.03.2021 (вх. 261/4841 от 04.03.2021) | 2 | 2 | 13
28 | Волгоградская область | под надзором 10-26/06-21СН | Строительство котельной, реконструкция инженерных сетей ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области г. Волгоград Адрес: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5 | Р | Иные | ФКУ УС УФСИН России по Волгоградской области |  | 34-1-1-2-047101-2020 от23.09.2020г ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-Ru34301000-4274-2020 от 27.10.2020 Администрация Волгограда, до 27.10.2021, продлено до 01.12.2023 | б/н от 10.03.2021 (вх. 261/5230 от 10.03.2021) | 1
29 | Астраханская область | под надзором 10-26/08-21СН | Устройство берегоукрепления на участке № 1 службы навигационно-гидрографического обеспечения (с. Федоровка) Астраханского филиалв ФГУП "Росморпорт" | С | Морпорт | ФГУП "РОСМОРПОРТ" |  | 30--1-1-3-039133-2019 от 30.12.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-504000-2020 от 23.03.2020 выдано Администрацией муниципального образования "Икрянинский район", до 30.03.2021 | б/н от 18.03.2021 (вх. № 261/6008 от 18.03.2021)
30 | Волгоградская область | под надзором 10-26/09-21СН (2) | Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области г. Фролово Волгоградской области. 2-й этап Адрес. Г. Фролово, Хлеборобная, 107 2 этап "Хозяйственно складская зона ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области | Р | Иные | ФКУ УС УФСИН России по Волгоградской области |  | 0228-16/РГЭ-3502/02 от 05.08.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-Ru3430600-325-2022 от 29.03.2022 Администрация г. Фролово до 01.12.2022 | (вх. 261/10273) от 22.06.2022 |  |  |  | 1 | 1
31 | Волгоградская область | под надзором 10-26/09-21СН (3) | Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области г. Фролово Волгоградской области. 2-й этап Адрес. Г. Фролово, Хлеборобная, 107 3 этап "Благоустройство хозяйственно складской зоны ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области | Р | Иные | ФКУ УС УФСИН России по Волгоградской области |  | 0228-16/РГЭ-3502/02 от 05.08.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-Ru3430600-326-2022 от 29.03.2022 Администрация г. Фролово до 01.12.2022 | (вх. 261/10273) от 22.06.2022
32 | Волгоградская область | под надзором 10-26/11-21СН | Строительство и реконструкция автомобильноц дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань Строительство автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область. 2-й этап | С | дороги | ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» |  | 34-1-1-3-040522-2020 от 25.08.2020 ФАУ Главгосэкспертиза России Саратовский филиал | 34-000-001-2021 от 21.08.2019 Федеральное дорожное агенство Министерства транспорта РФ, до 13.01.2025 | №1 от 31.03.2021 (вх.261/9120 от 08.04.2021) | 1
33 | Волгоградская область | под надзором 10-26/12-21СН | Строительство и реконструкция автомобильноц дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань Строительство автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область. 2-й этап. Центр управления ФКУ Упрдор Москва-Волгоград | С | дороги | ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» |  | 34-1-1-3-040522-2020 от 25.08.2020 ФАУ Главгосэкспертиза России Саратовский филиал | 34-Ru-34301000 от 25.0.2021 Администрация г. Волгограда, до 25.10.2022 | №б/н от 31.03.2021 (вх.261/9121 от 08.04.2021) | 1
34 | Волгоградская область | под надзором 10-26/16-21СН | Комплексная реконструкция станции Им. Максима Горького Приволжской железной дороги (этапы строительства 1.2., 1.3., 1.4.). Адрес: | Р | Ж/Д | ОАО "РЖД" ДКРС-Юг |  | 34-1-1-3-027454-2021 от 28.05.2021 ФАУ Главгосэкспертиза России | № 34-03-2868МС-2021МС от 25.06.2021, выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ, срок действия до 25.09.2024, | 07-21-01МГ от 02.07.2021 (вх. 261/18524 от 14.07.2021) |  |  |  | 2 | 2
35 | Астраханская область | под надзором 10-26/18-21СН | Реконструкция обвязки скважины газовой эксплуатационной №83 УППГ-1 Астраханского ГКМ" в составе стройки "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" Адрес: Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет | Р | ОПО | ООО "Газпром добыча Астрахань" |  | 366-10/СПЭ-1019/02 от 23.07.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630424-146-2021 от 22.04.2021 выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО до 30.03.2023г., | № 1 от 25.08.2021 (вх. 261/23717 от 03.092021)
36 | Волгоградская область | под надзором 10-26/20-21СН | " Реконструкция автомобильной дороги 3-я Продольная магистраль на участке км 4+800- км 7+000" Адрес Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, городской округ город-герой Волгоград | Р | дороги | Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |  | 34-1-1-3-061159-2020 от 01.12.2020 ФАУ " Главгосэкспертиза России" | 34-000-73-2021 от 05.08.2021 выдано Комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области, до 05.09.2024 | б/н от 21.09.2021 (вх. 261/25623 от 21.09.2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1
37 | Астраханская область | под надзором 10-26/24-21СН | Устройство защитного сооружения №3 в районе 147,748-149,000 км Волго-Каспийского морского суходохного канала", Адрес Астраханская область, Икрянский район | С | Морпорт | ФГУП "РОСМОРПОРТ" |  | 30-1-1-3-035142-2020 от 29.07.2020 ФАУ "Главгосэкспертиза России" Северо-Кавказского филиала | 00-000-2926-2021МС от 30.07.2021 выдано Минстрой России , 30.11.2022, продлено до 30.11.2024 | б/н от30.11.2021 (вх. 261/31896 от 01.12.2021)
38 | Волгоградская область | под надзором 10-26/25-21СН | Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский-Канальная (км 30+105) Адрес: Волгоградская область, Светлоярский район | Р | дороги | Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |  | 34-1-1-3-041071-2020 от 26.08.2020 ФАУ "Главгосэкспертиза России" Ростовский филиал | 34-RU34526304-23-2021 от 02.12.2021 выдано Администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области, до 02.07.2022 | б/н от 09.12.2021 (вх. 261/32753 от 10.12.2021) | 1 | 1 | 19 | 1 | 1
39 | Волгоградская область | под надзором 10-26/01-22СН | «Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области г. Волгоград» на 76 судей, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район. | С | Иные | Арбитражный суд Волгоградской области |  | 34-1-1-3-0019-21 от 25.02.2021 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-Ru34301000-5294-2021 от 23.06.2021гю выдано Администрацией г. Волгограда, до 23.03.2024 | №1 от 17.01.2022 (вх. 261/579 от 17.01.2022) |  |  |  | 1 | 1
40 | Астраханская область | под надзором 10-26/07-22СН | Подключение скважины газовой эксплуатационной № 915 УППГ-- Астраханского ГКМ" в составе стройки "Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ Адрес: Астраханская областьАксарайсий сельсовет | С | ОПО | ООО "Газпром Добыча Астрахань" |  | 241-09/СПЭ -0649/02 от 24.06.2009 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630402-147-2021 от 07.07.2021 выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО до 01.07.2023 | №1 08.06.2022 (вх. 261/9887 от 14.06.2022) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
41 | Волгоградская область | под надзором 10-26/10-22СН | Комплексный план реконструкции сооружений и оборудования Волжской ГЭС . Комплексная модернизация оборудования ОРУ 500 кВ. Адрес: г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 1А | С | ГТС | ПАО "РусГидро" |  | 1416-15/ГГЭ-10149/02 от 16.10.2015 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-Ru34301000-4329-2022 от 01.07.2022 выдано Администрацией городского округа - г. Волжский, до 26.02.2024 | № 1 от 03.08.2022 (вх. № 261/12631 от 03.08.2022)
42 | Волгоградская область | под надзором 10-26/13-22СН | Обустройство скважины № 5 Ново-Дмитриевской и строительство выкидного трубопровода» Адрес: Волгоградская область, Быковский район | С | ОПО | ООО "РИТЭК" |  | 34-1-1-3-061933-2021 от 20.10.2021 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-18 604 0000 -378-2022 от24.05.2022 выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО до 03.03.2023 | 5 от 18.08.2022 (261/13316 от 18.08.2022)
43 | Волгоградская область | под надзором 10-26/14-22СН | Магистральный трубопровод "Куйбышев-Тихорецк". Участок 694,9 км-721 км, Ду-800. Волгоградское РНУ. Реконструкция» Адрес: Волгоградская область, Дубовский и Городищенский районы | Р | ОПО | ООО "Транснефть-ТСД" |  | 34-1-1-3-029747-2021 от 08.06.2021 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-000-3536-2022МС от 17.08.2022 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 29.04.2022 | № 27040 от 05.09.2022 (вх.261/13923 от 06.09.2022)
44 | Волгоградская область | ЗОС 10-26/16-22СН | «Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Межцеховой тракт подачи руды от надшахтного здания №3 до склада руды»., Адрес: Волгоградская область, Котельниковский район | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгоКалий" | 0 | ФГУ "Главгосэкспертиза России" ЕГРЗ 34-1-1-3-062554-2022 от 31.08.2022 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 34-18 624 4444-389-2022 от 12.10.2022 Югнедра, до 12.12.2023 | б/н от 21.10.2022 (261/16183 от 24.10.2022) | 1 | [6 empty] | выдан
45 | Волгоградская область | под надзором 10-26/17-22СН | Специальный приемник на 30 мест МО МВД России "Михайловский" . Адрес Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серафимовича, д. 9б | С | Иные | ГУ МВД России по волгоградской области |  | 34-1-1-3-000845-2022 от 30.12.2021 ФГКУ "Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной Гвардии РФ" | 34-Ru34304000-4158-2022 от 16.05.2022 выдан Администрацией городского округа г. Михайловка Волгоградской области, до 15.01.2024 | б/н от 25.10.2022 (вх. 261/16321 от 25.10.2022)
46 | Волгоградская область | под надзором 10-26/18-22СН | Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" 2-й этап (восточный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме до 63,0 млрд.м3/год. Участок "Починки-Анапа", км 661-км. 834. Адрес: Волгоградская оьласть, Дубовский р-н, Городищенский район, Калачевский район | С | ОПО | ПАО "Газпром" |  | 1145-13/ГГЭ-8431/02 от 05.10.2013 ФАУ "Главгосэкспертиза России | 34-0-3630-2022МС от 05.10.2022 выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ, до 05.10.2022 | б/н от 20.10.2022 (вх. 261/16197 от 24.10.2022)
47 | Астраханская область | под надзором 10-26/21-22СН | Реконструкция 1-й технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-2 Астраханского ГКМ в состьаве стройки "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" | Р | ОПО | ООО "Газпром инвест" |  | 366-10/СПЭ-1019/02 от 23.07.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630424-156-2022 от 04.07.2022 выдано Югнедра, до | 1 от 09.12.2022 (вх.261/18086 от 09.12.2022) | 1 |  |  | 1 | 1
48 | Волгоградская область | под надзором 10-26/22-22СН | Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" 2-й этап (восточный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме до 63,0 млрд.м3/год. Участок "Починки-Анапа", км 493-км. 661. Адрес: Волгоградская оьласть, Жирновский, Котовский, ольховский районы | С | ОПО | ПАО "Газпром" |  | 1145-13/ГГЭ-8431/02 от 28.11.2013 ФАУ "Главгосэкспертиза России | 34-0-3724-2022МС от 28.11.2022 выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ, до 28.12.2024 | № 3 от 22.12.2022 (вх. 261/18704 от 22.12.2022)
49 | Волгоградская область | под надзором 10-26/01-23СН | Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" 2-й этап (восточный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме до 63,0 млрд.м3/год. Участок "Починки-Анапа", км 834-км. 963,7. Адрес: Волгоградская оьласть, Котельниковский, Октябрьские районы | С | ОПО | ПАО "Газпром" |  | 1145-13/ГГЭ-8431/02 от 28.11.2013 ФАУ "Главгосэкспертиза России | 34-0-3866-2023МС от 28.02.2023 выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ, до 28.01.2024, подлено до 28.01.2025 | № 1 от 10.03.2023 (вх. 261/2437 от 10.03.2023) | 1 | 1 | 13 | 2 | 2
50 | Волгоградская область | под надзором 10-26/02-23СН(3) | «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область 2-й этап. Газопровод подключения км 0,87 - км 9,17 промплощадки Волгоградского ПХГ к газопроводу-отводу к Этап 2.3.) Адрес: Волгоградская область, Городищенский район | Р | ОПО | ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» |  | 34-1-1-3-040522-2020 от 25.08.2020 ФАУ Главгосэкспертиза России | 34-03-52-2023МС от 10.07.2023 выдано Администрация Городищенскогомуниципального района Волгоградской области, до 28.10.2023 | №4 от 13.07.2023 (вх.261/7641 от 13.07.2023) | 1
51 | Волгоградская область | под надзором 10-26/03-23СН | Специальный приемник на 30 мест МО МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области г. Новоаннинск Волгоградская область. Адрес Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Рабочая, д. 139 | С | Иные | ГУ МВД России по волгоградской области |  | 34-1-1-3-002513-2022 от 20.01.2022 ФАУ Главгосэкспертиза России | 34-Ru34520101-856-2022 от 11.05.2022 выдан Администрацией городского поселения г. Новоаннинский , до 10.01.2024 Волгоградской области, до 15.01.2024 | б/н от 10.05.2023 (вх.261/5277 от 10.05.2023) |  |  |  | 1 | 1
52 | Волгоградская область | под надзором 10-26/04-23СН | Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 18ОП М3 18Н-8 Новый Рогачик-Волгоград (пос. Горнополянский) и железной дороги Горнополянский -Канальная (км 9+348) Адрес: Волгоградская область, г. Волгоград | С | дороги | Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |  | 34-1-1-3-021987-2021 от 29.04.2021 ФАУ Главгосэкспертиза России | 34-34-60-2023 от 05.05.2023 выдан Администрация г. Волгограда, до 05.01.2024 | б/н от 12.05.2023 (вх. 261/5379 от 12.05.2023) |  |  |  | 1 | 1
53 | Волгоградская область | под надзором 10-26/05-23СН | Путепроводная развязка в месте пересечения а.д. Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск ( в границах территории Волгоградской области) участка ж.д. М. Горького-Котельниково (в районе ст. Абганерово, 86км, ПК 9) Адрес: Волгоградская область, Светлоярский и Октябрьский муниципальные районы | Р | дороги | Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области |  | 34-1-1-3-057847-2021 от 06.10.2021 ФАУ Главгосэкспертиза России | 34-0-1-2023 от 03.05.2023 выдано Комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области, до 19.06.2024 | б/н от 18.05.2023 (вх. 261/5537от 18.05.2023) |  |  |  | 1 | 1
54 | Волгоградская область | под надзором 10-26/06-23СН | Рконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания"-"Волгоградский государственный цирк" Адрес: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 15 | Р | Иные | ППК "Единый заказчик" |  | 34-1-1-3-028126-2023 от 25.05.2023 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | 34-34-73-2023 от 01.06.2023 выдано Депортаиент по градостроительству и архитектуре Волгограда, до 01.05.2023 | № 1 от 01.06.2023 (вх. 261/6185 от 05.06.2023) | 1 | 1 | 4
55 | Волгоградская область | под надзором 10-26/07-23СН | Ртехническое перевооружение (замена) гидро-смлового оборудования головной насосной станции № 2 Городищенской оросительной системы Городищенский район, Волгоградская область Адрес: Волгоградская область , Городищенский муниципальный район | Р | Иные | ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" |  | 34-1-1-3-091648-2022 от 23.12.2022 ФАУ Главгосэкспертиза России | 34-03-1-2023 от 15.05.2023 выдано Администрация Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района, до 01.01.2025 | № 1 от 07.06.2023 (вх. 261/6230 от 07.06.2023) | 1 | 1 | 7
56 | Астраханская область | под надзором 10-26/08-23СН | "Подводящий газопровод с запорной арматурой" в составе стройки "блочная автогазонаполнительная компрессорная станция для заправки автотранспорта, работающего на КПГ на территории Астраханского газового комплекса". Адрес: Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет | С | ОПО | ООО "Газпром добыча Астрахань" |  | 30-1-1-3-026633 от 19.05.2023 ФАУ Главгосэкспертиза России | 30-06-04-2023 от 02.06.2023 выдано Администрацией муниципального образования "Красноярский район" управлением капитального строительства, коммунального, дорожного хозяйства и экологии, до 02.12.2023 | № 1 от 15.06.2023 (вх № 261/6592 от 20.06.2023) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
57 | Республика Калмыкия | под надзором 10-26/09-23СН | Стротельство станции водоподготовки, г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия. Адрес : Республика Калмыкия, г. Лагань Лаганского района | С | Иные | Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия |  | 08-1-1-2-067424-2022 от 21.09.2022 ГУ "Государственная экспертиза Республики Калмыкия" | 08-1020800568140-381-2023 от 31.01.2023 выдано Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия, до 01.12.2023 | №1 от 18.07.2023 (вх. №261/7922 от 24.07.2023)
58 | Волгоградская область | под надзором 10-26/10-23СН | Реконструкции напорного трубопровода от трубопроводу от ГНС " 2 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область. Адрес: Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Ерзовское городское поселение | Р | Иные | ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз" |  | 34-1-1-3-076536-2022 от 31.10.2022 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-03-2-2023 от 23.06.2023 выдано Администрация Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района, до 23.06.2023 | № 2 от 01.08.2023 (вх. 261/8233 от 02.08.2023) | 1
59 | Волгоградская область | под надзором 10-26/11-23СН | Замена камеры СОД полевого изготовления изготовления на 84 км "МН "Жирновскк-Волгоград" Ду 500 (пуск) на заводское исполнение. Волгоградское РНУ. Реконструкция Адрес: Волгоградская область , Котовский район | Р | ОПО | ООО "Транснефть-ТСД" | . | 34-1-1-3-059557-2022 от 19.08.2023 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-0-3-2023 от 03.08.2023 выдано Комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области, до 03.05.2024 | № 21954 от 08.08.2023 (вх. 261/8809 от 18.08.2023) | 1 | 1 | 9 | 1 | 1
60 | Астраханская область | под надзором 10-26/12-23СН | Газопровод от ГРС к ГТУ-ТЭЦ Ру 2,5МПа (газопровод межпоселковый ГРС-ГТУ ТЭЦ и Газопровод межпоселковый резервный ГРС-ГТУ ТЭЦ), Адрес: Астраханская область, Наримановский муниципальный район, Волжский сельсовет | С | ОПО | ООО "Газпром Газификация" |  | 30-1-1-3-004161 от 03.02.2021 ФАУ Главгосэкспертиза России | 30-08-12-2023 от 10.08.2023 выдано Администрацией муниципального образования "Наримановский муниципальный район" Астраханской области , до 25.02.2024 | б/нот 21.08.2023 (вх № 261/8907 от 21.08.2023)
61 | Волгоградская область | под надзором 10-26/13-23СН | ЛПДС "Красный Яр". РВС -5000 № 1, № 2 (РАС) Волгоградское РНУ. Строительство. Адрес: Волгоградская область, Жирновский район | С | ОПО | АО "Транснефть-Приволга" |  | 34-1-1-3-025441 от 16.05.2023г. ФАУ "Главгосэкспертиза" | 34-07-4047-2023МС от 29.06.2023 выдано Министерство строительства и ЖКХ РФ, до 07.09.2024 | №1 от01.09.2023 (вх 261/9386 от 01.09.2023) | 1 | 1 | 11 | 1 | 1
62 | Волгоградская область | под надзором 10-26/14-23СН | Современный комплекс для производства высококачественного горячекатанного и холоднокатанного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали в городе Волжский Волгоградской области. Адрес: Волгоградская область г. Волжский пр. Металлургов, 6 | С | ОПО | АО "Синара-Девеполмент" (ООО "Русская нержавеющая компания" |  | 34-1-1-3-048807-2023 от 18.08.2023г. ФАУ "Главгосэкспертиза" | 34-35-49-2023 от 28.08.2023г. Администрация городского округа-город Волжский Волгоградской области, до 28.06.2023 | №1 от 05.09.2023 (вх 261/9535 от 05.09.2023) | 1 | 1 | 80
63 | Астраханская область | под надзором 10-26/15-23СН | Газопровод отвод и ГРС ОЭЗ "Лотос" Астраханской области. Адрес Астразанская область, Наримановский муниципальный район, Волжский сельсовет | С | ОПО | ООО "Газпром Газификация" |  | 34-1-1-3-048745-2022 от 18.11.2022г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | 30-08-7-2023 от 10.04.2023, Администрация муниципального образования "Наримановский муниципальный район", до16.10.2023 | №1 от 06.09.2023 (вх 261/9750от 11.09.2023) | 1 | 1 | 18 | 2 | 2
64 | Волгоградская область | под надзором 10-26/16-23СН | Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Этап Железнодорожная инфраструктура" Гока(2 этап строительства). Устройство СЦБ, Установка напольного оборудования СЦБ, укладка кабеля СЦБ, прокладка магистрального кабеля СЦБ между парками А и Б. Укладка верхнего строиения пути с балансировкой и выправкой пути в парке А" Адрес: Волгоградская область, Котельниковский район | С | ОПО | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" |  | 34-1-1-3-061215-2020 ФАУ Главгосэкспертиза России от 01.02.2020 | 34-18 624 444 4-404-2023 от 02.06.2023 Выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО, до 17.01.2024 | № 1 от 27.10.2023 (вх. 261/11972 от 27.10.2023) | 1
65 | Астраханская область | под надзором 10-26/17-23СН | Реконструкция обвязки скважины газовой эксплуатационной № 107 УППГ-2 Астраханского ГКМ" в составе стройки "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" Адрес: Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение | Р | ОПО | ООО "Газпром инвест" |  | 366-10/СПЭ-1019/02 от 23.07.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630424-150-2022 от 04.07.2022 выдано Федеральным агенством по недропользованию по ЮФО, до 31.07.2024 | № б/н от 27.10.2023 (вх. 261/12174 от 01.11.2023)
66 | Астраханская область | под надзором 10-26/18-23СН | Реконструкция обвязки скважины газовой эксплуатационной № 99 УППГ-2 Астраханского ГКМ" в составе стройки "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" Адрес: Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение | Р | ОПО | ООО "Газпром инвест" |  | 366-10/СПЭ-1019/02 от 23.07.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630424-151-2022 от 04.07.2022 выдано Федеральным агенством по недропользованию по ЮФО, до 31.07.2024 | № б/н от 27.10.2023 (вх. 261/12174 от 01.11.2023)
67 | Астраханская область | под надзором 10-26/19-23СН | Реконструкция обвязки скважины газовой эксплуатационной № 71 УППГ-2 Астраханского ГКМ" в составе стройки "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" Адрес: Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение | Р | ОПО | ООО "Газпром инвест" |  | 366-10/СПЭ-1019/02 от 23.07.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630424-149-2022 от 04.07.2022 выдано Федеральным агенством по недропользованию по ЮФО, до 31.07.2024 | № б/н от 27.10.2023 (вх. 261/12174 от 01.11.2023)
68 | Астраханская область | под надзором 10-26/20-23СН | Реконструкция обвязки скважины газовой эксплуатационной № 201 УППГ-2 Астраханского ГКМ" в составе стройки "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" Адрес: Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение | Р | ОПО | ООО "Газпром инвест" |  | 366-10/СПЭ-1019/02 от 23.07.2010 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-12630424-152-2022 от 04.07.2022 выдано Федеральным агенством по недропользованию по ЮФО, до 31.07.2024 | № б/н от 27.10.2023 (вх. 261/12174 от 01.11.2023)
69 | Волгоградская область | под надзором 10-26/21-23СН | Расширение пропускной способности МН "Жирновск-Волгоград" с 14,8 млн. т/год до 15,5 млн. т/год. Волгоградское РНУ. Реконструкция". Адрес: Волгоградская область, Котовский, Городищенский муниципальные районы, город-герой Волгоград | Р | ОПО | АО "Транснефть-Приволга" |  | 34-1-1-3-34-1-13-029450-2023 от 31.05.2023 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-0-2-2023 от 17.07.2023 выдано Комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области, до 31.08.2024 | № 1 от 31.10.2023 (вх. 261/12098 от 31.10.2023) | 1 | 1 | 14
70 | Волгоградская область | под надзором 10-26/22-23СН | Современный комплекс для производства высококачественного горячекатанного и холоднокатанного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали в городе Волжский Волгоградской области. ЦЕХ Горячей ПРОКАТКИ. Адрес: Волгоградская область г. Волжский пр. Металлургов, 6 | С | ОПО | АО "Синара-Девеполмент" (ООО "Русская нержавеющая компания" |  | 34-1-1-3-048807-2023 от 18.08.2023г. ФАУ "Главгосэкспертиза" | 34-35-52-2023 от 06.09.2023г. Администрация городского округа-город Волжский Волгоградской области, до 06.09.2026 | №1 от 05.09.2023 (вх 261/9535 от 05.09.2023)
71 | Астраханская область | под надзором 10-26/23-23СН | Реконструкция магистрального нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" на участке 579,24 км-586,97км, 738,5-755,98км. 2 этап - строительство участка 738,5км - 755,98км. Адрес: Астраханская область, Республика Калмыкия, Лиманский р-н, Чернозельский р-н | С | ОПО | АО "КТК-Р" |  | 001-1-3-009648-2023 от 02.03.2023 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | 0-0-4330-2023МС от 28.11.2023 выдано Министерство строительства и ЖКХ, до 28.08.2024 | №0002-2023 от 08.12.2023 (вх. 261/13836 от 08.12.2023)
72 | Волгоградская область | под надзором 10-26/24-23СН | Строительство и реконструкция автомобильноц дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань Строительство автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область. 1 этап. Реконструкция ВЛ 220 кВ Кировская-Южная с отпайкой на ПС Красноармейская, реконструкция ВЛ 220кВ Гумрак-Красноармейская с отпайкой на ТЭЦ-3, Реконструкция ВОЛС ВЛ 220 кЮ Кировская-Южная с отпайкой на ПС Красноармейская, Этап 1.2. Адрес: Волгоградская область, Городищенский и Светлоярский районы | Р | дороги | ПАО "ФСК-Россети" |  | 34-1-1-3-016693-2019 от 02.07.2019; 34-1-1-3-051760-2021 от 09.09.2021 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 34-0-5-2023 от 01.12.2023 , выдано Комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области, до 01.02.2024 | № 1 от 11.12.2023 (вх. 261/13965 от 12.12.2023) | 2 | 1 | 106 | 2 | 2
73 | Астраханская область | под надзором 10-26/25-23СН | Обустройство скважин № 74,75,76,77,79 Бешкульского месторождения и строительство выкидных трубопроводов" (2 этап). Адрес: Астраханская область , Наримановский район | С | ОПО | ООО "РИТЭК" |  | 30-1-1-3-072256-2023 от 28.21.2023 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 30-08-157-2023 от 11.12.2023 выдано Департаментом по недропользованию по ЮФО, до 11.06.2024 | № 4 от 12.12.2023 (вх. 261/14042 от 12.12.2023) | 1 |  | 0
74 | Волгоградская область | под надзором 10-26/26-23СН | Производство бутилового ксантогената калия мощностью 20 000 тонн в год" Адрес: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100 | С | ОПО | АО "Волжский Оргсинтез" |  | 34-1-1-3-062-2023 от 16.10.2023 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | 34-35-65-2023 от 07.12.2023 выдано Комитетом земельных ресурсов и градостроительства Администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области, до 07.03.2026 | № 1 от 15.12.2023 (вх. 261/14251 от 15.12.2023) | 1 | 1 | 102